Аналитическая справка

МБОУ «АКУШИНСКАЯ СОШ №3»                                                     АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА                                                                   «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

Цель: анализ 1 этапа реализации «Программы антирисковых мер по преодолению учебной неуспешности».

Достигнутыерезультаты.

В МБОУ «Акушинская СОШ №3» (до 1 июня 2021г.) в рамках выполнения «Программы антирисковых мер по снижению доли обучающихся с рисками учебной неуспешности» достигнуты следующие результаты:

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Выявление обучающихся, имеющих пробелы в знании фактического учебного материала, систематически или эпизодически не посещающих школу. | В течениегода | Учителя –предметники, классные руководители | В процессе выполнения |
| 2.Осуществление контроля за посещением уроков неуспешными обучающимися, контроль за поведением данных учащихся на уроках. | В течение года | Зам.директора по УВР | Исполнено |
| 3.Осуществление регулярного взаимодействия с родителями неуспешных обучающихся, проведение профилактических бесед индивидуально и на родительских собраниях. | 1 раз в месяц | Зам. директора по УВР | Проведены с привлечением правоохранительных органов |

| 4.ПроведениезаседанийШМО и педагогического совета по теме «Факторы, влияющие на школьную успешность».. | По графику | Зам.директора по УВР | Проведены (Протокол № 4 от 19.03.2021г) |
| --- | --- | --- | --- |

Вывод: Исходя из анализа выполненных мероприятий дорожной карты «Программы антирисковых мер по преодолению учебной неуспешности», первый                                                                                                                                                                        этап   реализации,    запланированный на март–май 2021 года, выполнен в достаточной степени.

Директор школы                  	                           Иманалиева М.М.

Зам. директора по УВР         	                           Мусаева П.М.

Встреча с представителями правоохранительных органов.