# Аналитическая справка

# МБОУ «АКУШИНСКАЯ СОШ №3» АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА «Работы с обучающимися имеющими низкую учебную мотивацию»

**Цель**: анализ 1 этапа реализации «Программы антирисковых мер по работе с обучающимся, имеющими низкую учебную мотивацию».

# Достигнутыерезультаты.

В МБОУ «Акушинская СОШ №3» (до 1 июня 2021г.) в рамках выполнения «Программы антирисковых мер по работе с обучающимся, имеющими низкую учебную мотивацию» достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Отметка о выполнении |
| 1.Индивидуальная работа с учащимися имеющими низкую учебную мотивацию | В  течениегода | Учителя –предметники, классные руководители | Исполнено |
| 2.Регулярный контроль за подготовкой учащихся 9,11 классов к ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ | В течение года | Зам.директора по УВР, учителя –предметники | Исполнено |
| 3.Организация дополнительных занятий с целью увеличения показателей среднего балла ГИА | Регулярно в течении года | Зам.  директора по УВР,  учителя –предметники | Исполнено |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.Разработать план работы с учащимися имеющими низкую учебную мотивацию | В течении года | Зам.директора по УВР, учителя –предметники | В процессе выполнения |

**Вывод:** Исходя из анализа выполненных мероприятий дорожной карты «Программы антирисковых мер по работе с обучающимся, имеющими низкую учебную мотивацию», первый этап реализации, запланированный на март–май 2021 года, выполнен в достаточной степени.

Директор школы Иманалиева М.М.

Зам. директора по УВР Мусаева П.М.

Фотоотчёт по проделанной работе



