**Утверждаю**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иманалиева М.М.**

**Приложение 4 к приказу**

**от 14.06.2019 г. № 169**

**Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Положение школы о создании Центра в МКОУ «Акушинская СОШ №3» Акушинского района в соответствии с методическими рекомендациями | Февраль  Март |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ по школе | Март |
| 3. | Согласование типового дизайн- проекта Центра | Приказ по школе | Март |
| 4. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ по школе | Март |
| 5. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра | Приказ по школе | Март |
| 6. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на со финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства | Приказ по школе | Март - апрель |
| 7. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. Анализ кадрового состава Центра  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе  3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Представление информации о кадровом составе  Свидетельство о повышении квалификации  Отчет по программам переподготовки кадров | Март - Июнь |
| 8. | Наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Поставка оборудования | Май - Август |
| 9. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ о зачислении учащихся | Сентябрь |
| 10. | Лицензирование образовательной деятельности Центра | Лицензия на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ | Август |
| 11. | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь  2019 |